## 委託元QA
No | Rev | 分類 | 対象 | 内容 | 記載日 | レビュアー | 状況 | 対応者 | 回答・解決策 | 対応日 | 対応Rev | 対応確認日
1 | 1 | 提案 | 全体 | const定義名は大文字にする、ローカル変数は小文字にするなどルール付けしておいた方が分かりやすい。 例： const string wall = "■"; ↓ const string MAZE_WALL = "■"; | 2019-05-12 | accatoken | 対応完了 | zlatantan | const定義は大文字に変更。 | 2019-05-12 | 4 | 2019-05-12
2 | 1 | 提案 | 全体 | 各処理に対してある程度コメントを記載しておいた方が良い。 ソースコードの規模が大きくなったときにコメントがあった方が良いため。 | 2019-05-12 | accatoken | 対応中 | zlatantan
3 | 1 | 提案 | 全体 | 各関数に対して簡単なコメントを記載しておいた方が良い。 ↓メイン関数の例 /**************************************/ /* メイン関数 /**************************************/ | 2019-05-12 | accatoken | 対応完了 | zlatantan | 簡単なコメントを記載。 | 2019-05-12 | 4 | 2019-05-12
4 | 1 | 提案 | Main | map変数の初期値は固定値ではなく、可変サイズでも対応できるように初期化関数(MazeInit)を作ったほうが良い。 Const定義でマップサイズを定義しておき、初期化関数内でmapに対してfor文で乱数処理前の迷路初期値を設定する処理を行う。 Const定義の値を変えれば迷路のサイズが変わるようにする。 ※他の関数で固定値「10」「9」で参照している箇所も定義値から計算した値を使用すること | 2019-05-12 | accatoken | 対応完了 | zlatantan | マップの外周を生成後、 柱を作成時ランダムに壁を生成するに変更。 | 2019-05-12 | 4 | 2019-05-12
5 | 1 | 提案 | Main | メイン関数からは関数コールのみ行うようにした方が良い。 後から様々な処理が増える可能性があるため、メイン関数でなるべく詳細な処理は行わない方が良い。 例： 12～23行目：MazeInit関数 ⇒ 初期化処理 26～51行目：MazeGenerate関数 ⇒ 迷路生成処理 53～60行目：MazeView関数 ⇒ 迷路表示処理 | 2019-05-12 | accatoken | 対応完了 | zlatantan | それぞれの処理を関数化。 | 2019-05-12 | 4 | 2019-05-12
6 | 4 | 提案 | Main | 変数「map」はローカル変数ではなく、クラス内変数(フィールド変数)で定義し、各関数の引数は無くてもよい。 クラス内変数にする場合は変数名を MazeMapなど、頭文字を大文字にするなどのルール付けをしておいた方が良い。 | 2019-05-12 | accatoken | 対応完了 | zlatantan | 変数「map」をフィールド変数で定義し、 各関数の引数も削除。 | 2019-05-18
7 | 4 | 提案 | 全体 | 処理中にマップの最大サイズを参照する際、 ・MAP_HEIGHT -1、MAP_WIDTH -1 ・map.GetLength(0) 2つの参照方法があるため、どちらかに統一した方が良い。 | 2019-05-12 | accatoken | 対応完了 | zlatantan |  | 2019-05-12
8 | 4 | 提案 | MazeGenerate | int direction = rnd.Next(4); case文が0～2のため、rnd.Next(3)にするかswitch文にdefault文を書いた方が良い。 | 2019-05-12 | accatoken | 対応完了 | zlatantan |  | 2019-05-12
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

## 入力値
未対応 | 質問
対応中 | 提案
対応完了 | 欠陥
対応差戻
対応確認完了